Дорожная карта по организации содействия в трудоустройстве выпускников, закончивших обучение в Частном профессиональном образовательном учреждении «Сочинский социально – технический техникум» по программам среднего профессионального образования

на 2023-2024 учебный год

| п/п | Наименование показателя | Показатель результата | сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Информационно-аналитическая работа |  |  |  |  |
| 1 | Формирование реестра (базы) выпускников по категориям (призванных в Российскую Армию, имеющих определенный статус | Сформированы целевые группы выпускников, требующие адресной помощи | до 01.06.2023 | Кутнякова Л.И. Малыгина Р.В. Кураторы выпускных групп |
| 2 | Проведение опроса среди студентов выпускных групп «Готовность к самостоятельной трудовой деятельности» | Определена «группа риска» выпускников для адресной работы | январь 2024 | Кутнякова Л.И. Малыгина Р.В.. |
| 3 | Проведение мониторинга: -прогноза занятости выпускников 2024 года -трудоустройства выпускников 2022, 2023 гг., в т.ч. участников «Абилимпикса» | Обновление сведений о результатах занятости выпускников. Анализ результатов трудоустройства выпускников. Определение проблемных категорий выпускников. Определение мер поддержки занятости выпускников | до 01.03.2024 | Салеев П.А. Чернецкий В.А. Кураторы выпускных групп |
| 4 | Организация мониторинга занятости выпускников, в т.ч. выпускников предыдущего года выпуска, которые завершили службу в РА по призыву. | Трудоустройство выпускников СПО, не менее 62,5% | до 25.12.2023 | Кутнякова Л.И. Иванилов Ю.Л. кураторы выпускных групп |
| 5 | Актуализация информации на сайтах ОУ на специальной странице Центра содействия трудоустройству выпускников (далее – ЦСТВ) | Наличие актуальных вакансий для предложения выпускникам | еженедельно | Кутнякова Л.И. Салеев П.А. Иванилов Ю.Л. Романова Л.Н. |
| 6 | Размещение информации о возможностях трудоустройства, поиска работы для выпускников «Работа в России» (https://trudvsem.ru/) и Интерактивный портал службы занятости населения орода – курорта Сочи | Расширение возможностей трудоустройства студентов и их конкурентоспособности | ежемесячно | Фролова О.А. Салеев П.А. Иванилов Ю.Л. Романова Л.Н. |
| 7 | Педагогический совет «Новые форматы трудоустройства выпускников техникума» | Внедрение новых форм взаимодействия с работодателями по трудоустройству выпускников | апрель 2024 | Кутнякова Л.И. Преподаватели дисциплин Кураторы |
| 8 | Сопровождение группы в «ВКонтакте» | Оперативная (обратная) связь со студентами техникума Повышение уровни информированности выпускников о вакантных местах на рынке труда | ежедневно | Кутнякова Л.И. Малыгина Р.В. |
| 9 | Размещение информации на стенде «Твоя профессиональная карьера» | Ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на профориентацию и содействие трудоустройству выпускников | ежемесячно | Кутнякова Л.И. Малыгина Р.В. |
| II. Организация работы со студентами по содействию в трудоустройстве |  |  |  |  |
| 10 | Открытие постоянно действующей «горячей линий» по вопросам трудоустройства выпускников, в том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ (если они есть) | Оперативное реагирование на проблемы, возникающие при трудоустройстве выпускников. Оказание психологической поддержки в решении вопросов занятости и поиска рабочего места | постоянно | Кутнякова Л.И. Малыгина Р.В. Салеев П.А. |
| 11 | Направление студентов на курсы «Профессиональная карьера. Вход в предпринимательство», «Интенсив для самозанятых» | Повышение уровня информированности выпускников о возможности ведения предпринимательской деятельности, грантовой поддержки, особенностях пенсионного и налогового законодательства | в течение года | Кутнякова Л.И. Центр поддержки предпринимательства, «Деловая Россия» |
| 12 | Работа «Профессиональная карьера» в учебной дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» | Формирование умений самопрезентации, поиска работы, продвижение карьеры | в течение года | Преподаватели дисциплин |
| 13 | Содействие временной занятости студентов, в том числе в летний период | Временное трудоустройство студентов в летний и каникулярный периоды | до 1.07.2024 | Кутнякова Л.И. Романова Л.Н. Салеев П.А. Иванилов Ю.Л. |
| 14 | Организация профессионального обучения «Вожатый», «Цифровой куратор» | Получение первой профессии для трудоустройства во внеурочное время | до 01.06.2024 | Караваева Е.П. Кутнякова Л.И. |
| 15 | Организация курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки по заказу работодателей | Получение студентами дополнительных компетенций, востребованных на региональном рынке труда | по отдельному графику | Караваева Е.П. Кутнякова Л.И. |
| 16 | Профориентационное мероприятие «Сделай свой выбор! Профи - 2024» | Встреча студентов с представителями работодателей, центров занятости с целью дальнейшего трудоустройства | апрель 2023 | Караваева Е.П. Кутнякова Л.И. Малыгина Р.В. |
| 17 | Проведение виртуальных ярмарок вакансий | Трудоустройство студентов старших курсов на вакантные должности | в течение года | Караваева Е.П. Кураторы групп |
| 18 | Организация встреч с представителями вузов | Планирование дальнейшего продолжения обучения в вузах | в течение года | Кутнякова Л.И. Караваева Е.П. |
| 19 | Заполнение индивидуального Плана профессионального развития и становления выпускников | Формирование мотивационной готовности к трудоустройству | Декабрь - январь | Кутнякова Л.И. Председатели ЦМК |
| 20 | Проведение Единого профориентационного урока «Выбери будущее сегодня!» (для выпускников с инвалидностью и ОВЗ) | Планирование стратегии поиска места работы, дальнейшего профессионального развития | Февраль-март 2024 | Преподаватели профессиональных дисциплин |
| 21 | Организация анкетирования выпускников | Определение удовлетворенности услугами службы содействия по трудоустройству/центров занятости | Май-июнь 2024 | Салеев П.А. Чернецкий В.А. |
| III. Организация работы с работодателями |  |  |  |  |
| 22 | Актуализация базы данных о работодателях, с которыми ведется работа по трудоустройству выпускников | Актуализация реестра баз практики | в течение года | Кутнякова Л.И. Малыгина Р.В. |
| 23 | Подготовка и заключение договоров о практической подготовке с предприятиями-партнерами | Организация сотрудничества и установление договорных отношений с предприятиями и учреждениями, выступающими в качестве работодателей для выпускников | в течение года | Кутнякова Л.И. Руководители производственной практики |
| 24 | Итоговые конференции после прохождения учебной и производственной практики | Предложения и замечания от работодателей по изменению практической подготовки студентов | по плану | Кутнякова Л.И. Руководители производственной практики кураторы |
| 25 | Проработка вопроса о заключении договоров со стороны работодателей о целевом обучении студентов. Осуществление целевой подготовки и трудоустройство в соответствии с договором | Заключение договоров о целевом обучении со студентами | до 01.06., 01.11. ежегодно | Кутнякова Л.И. Руководители практики |
| 26 | Организация экскурсий на предприятия | Знакомство студентов с условиями работы с учетом производственной специфики | в течение года | Салеев П.А. Романова Л.Н. Иванилов Ю.Л. преподаватели дисциплин |
| 27 | Организация взаимодействия с работодателями по устранению дефицита в кадрах через развитие системы заключения договоров о сетевой форме реализации образовательных программ | Формирование реестра выпускников, трудоустроившихся по договорам о целевом обучении | в течение года | Кутнякова Л.И. Малыгина Р.В. Салеев П.А. Иванилов Ю.Л. Романова Л.Н. |
| 28 | Проведение мероприятия «В мире возможностей» для выпускников Техникума, в том числе и с инвалидностью и ОВЗ | Встреча выпускников с представителями Центров занятости, работодателями, представителями НКО/ООИ с целью определения круга работодателей | Апрель 2024 | Караваева Е.П. Кутнякова Л.Н. |

ВЫВОД:

Главное назначение службы содействия трудоустройства выпускников:

1. Повышение уровня трудоустройства выпускников.

2. Повышение уровня информированности выпускников о ситуации на рынке труда города – курорта Сочи и региональном рынке труда.

3. Расширение деловых связей с предприятиями электрической, автомобильной и отраслей туризма и сервиса города – курорта Сочи и Краснодарского края по направлению содействия трудоустройству выпускников.

Руководитель ССТВ__________________Л.И.Кутнякова